「新竹市衛生局106年度補助辦理
長期照顧十年計畫－家庭托顧」實施計畫
                                                 106年03月02日核定
壹、依據

一、老人福利法第18條

  二、身心障礙者權益保障法第51條
三、我國長期照顧十年計畫。
四、老人福利服務提供者資格要件及服務準則。
五、衛生福利部106年度推展社會福利補助作業手冊。
貳、目標
  一、滿足家庭照顧者兼顧家庭與就業之需求。
  二、提供支持性或補充性服務，協助家庭分擔照顧失能者之負擔。

  三、提供失能者家庭在機構服務與居家服務外之另一種照顧服務選
擇，使失能者可在社區家庭中接受托顧服務。
參、申請辦理本計畫之專業單位應符合下列資格
  一、醫療機構、護理機構、醫療法人。
  二、老人福利機構、身心障礙福利機構。

  三、公益社團法人、財團法人、社會福利團體、照顧服務勞動合作社。

  四、社會工作師事務所。

肆、計畫內容

一、服務對象及資格限制：

(一)、實際居住於本市年滿65歲以上之老人、55-64歲山地原住民、

50-64歲身心障礙者。
(二)、未接受機構收容安置、未聘僱看護（傭）、未領有政府提供

之特別照顧津貼或其他照顧費用補助者，但接受機構喘息服
務補助者，不在此限。
(三)、因身心功能受損，致日常生活需他人協助者。
(四)、前款所稱身心功能受損，致日常生活功能需他人協助之認定
標準，應符合下列情形之一：
1、輕度失能：經巴氏量表（日常生活活動功能量表，ADL）評
估達1~2項失能項目者；或僅經工具性日常生活量表（IADL）評估達失能之獨居老人。
2、中度失能：經巴氏量表（日常生活活動功能量表，ADL）評估
達3~4項失能項目者。
3、重度失能：經巴氏量表（日常生活活動功能量表，ADL）評估達5項（含）以上失能項目者。

二、服務項目：
  （一）身體照顧服務：包含協助如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背、簡易被動式肢體關節活動、上下床、陪同運動、協助使用日常生活輔助器具及其他服務。

  （二）日常生活照顧服務：包含換洗衣物之洗滌及修補、文書服務、備餐服務、陪同或代購生活必須用品、陪同就醫或聯絡醫療機構、文康休閒及協助參與社區活動等服務。
  （三）安全性照顧：注意異常狀況、緊急通報醫療機構、協助危機事故處理及其他相關服務。
伍、補助項目及申請程序
 一、服務使用者
（一）補助項目
    1、照顧服務費：每小時以新台幣（以下同）200元計，且得隨時

       配合中央規定修正。。
  （1）、補助時數：輕度失能者每月最高補助25小時，中度失能者
         每月最高補助50小時，重度失能者每月最高補助90小時。
  （2）、補助額度：低收入戶及中低收入戶未達1.5倍者，全額補
         助；中低收入戶1.5倍以上-未達2.5倍者，補助90％；
         一般戶補助70％。

 2、交通費：具交通接送事實者，每人每天補助100元（當日如
    使用復康巴士等免費服務者不予補助），每月每人最高補助
    2,000元，核實支付。
（二）申請程序：符合服務對象及資格者，逕洽就近之長期照顧管理
中心申請，並經核定後，轉由新竹市衛生局(以下簡稱本局)核
准或其他直轄市、縣（市）政府委託或補助之服務提供單位提
供服務，及依規辦理補助款核銷作業程序。
二、服務提供單位：
 （一）補助項目
1、家托員收托服務津貼：家托員收托人數達1人以上，且未達3人者，得以收托費用1：1之比例相對提撥，每人每月最高得補助1萬6,200元整，最高補助3個月，必要時，得專案延長至6個月。
2、專業服務費：社工人員每單位限補助1人，每人每月以3萬3,000元整核算，具社會工作師專業證照之專業人員每月增加補助2,000元，具專科社會工作師專業證書之專業人員每月增加補助2,000元，相關系所碩士以上學歷每月增加補助1,000元。每年最高得補助13.5個月(年終獎金計算比照軍公教人員年終獎金發給注意事項之規定「當年一月三十一日前已在職人員至十二月一日仍在職者，發給一點五個月之年終獎金；二月一日以後各月份新進到職人員，如十二月一日仍在職者，按實際在職月數比例計支」辦理)。其職責應包含擬定年度工作計畫、照顧方案之設計與執行、社會資源之連結與運用、教育訓練與家屬支持服務等，申請及核銷時應檢附相關資料與工作摘要紀錄等。
3、業務費:每月最高補助10,000元整。項目含水電費、電話費、網路費、書報雜誌、瓦斯費、文具、電腦耗材、文宣印刷費、教育訓練講座費、油料費及郵資、器材租金及維護費。單位自籌比例依中央規定辦理。

3、辦理培植儲備家托員、開發托顧點、開發潛在服務對象及建立社區資源網絡等相關培力機制費：補助項目含儲備家托員訓練生活津貼、潛在服務對象試驗津貼單位等其他必要支出，單位得於計畫實施期間隨時依實際需求提報計畫送本局核准；一年合計以8萬元為上限。
4、家庭托顧點場地租金：補助每一個家庭托顧點（含新設置點）
租金費用，每一個托顧點每月補助上限為5,000元整，核實支付。核銷時應檢附正式收據、租賃證明及投保保單明細等相關文件。
5、托顧家庭公共意外責任險:每一托顧家庭最高補助2,000元
整。
6、照顧服務員專業證照加給:提供家庭托照顧服務領有照顧服
務員職類技術士證之照顧服務員，每人每月補助1,000元，
最高補助12個月。
7、家庭托顧督導費：托顧家庭達30個以上者，限補助1人。

單位自籌比例依中央規定辦理。

8、家托員健檢費用：補助家托員（含替代照顧服務員）身體健康檢查費用，每人每年限補助1次，每人補助上限為新台幣2,000元整，核實支付。核銷時應檢附正式收據及相關體檢報告正本。
9、照顧服務員提供家庭托顧之業務費:每一托顧家庭每月最高
補助5,000元。項目含水電費、電話費、網路費、書報雜誌、
瓦斯費、攝影、文具、文具印刷費、膳費、油料費、郵資、
影印費、照顧耗材及相關簡易輔助用品等。單位自籌比例依中央規定辦理。
7、資本門：

（1）辦公設施設備費：單位自籌及補助標準依中央規定辦理。
（2）照顧服務員提供家庭托顧之住所設施設備改善費：單位自籌及補助標準依中央規定辦理。

  （二）申請程序
1、申請補助案件，第1次收件期限自公告日起至106年3月31日截止，第2次收件期限為106年5月30日起至106年6月16日截止，第3次收件期限為106年10月15 日至106年11月3日止。

2、申請單位應備妥相關資料於截止日期前送達本局，逾期恕難受理。

3、申請文件不齊全者，申請單位應於接獲通知7日內補齊，逾未補或補正不全者不予受理。

 4、同1案件向2個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部
 經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。如有
 隱匿不實或造假情事，應撤銷該補（捐）助案件，並收回已
 撥付款項。
 （三）申請應備文件

    1、申請表（格式如附表1）。

    2、計畫書（格式如附表2）。

    3、經費概算表（格式如附表3）。

    4、自籌款證明（3個月內金融機構存款證明，需與核銷時銀行及帳號相同）。

    5、專業人員（社工人員及家庭托顧員）學經歷資料。

    6、申請單位相關登記、立案證明文件影本。
 （四）審查作業
1、本局接獲申請案件後，由業務單位就所具資格條件、補助項
目及所備文件進行初審，依行政程序逐級簽核，必要時得召
開審查會議審查。
2、計畫書送審後核定准予補助者，通知申請單位核定補助金額、補助比例或項目，及補助款運用應注意事項。
      3、核定不予補助者，敘明事由通知申請單位。

      4、對於審核結果有意見者，於接獲通知14日內得檢具相關佐證資料向本局提出申復，逾期不予受理；申復以1次為限。
陸、受補助單位應辦理事項

  一、招募遴選合格之照顧服務員，評估托顧家庭之合適性並協助改
善，報經本局備查後輔導其提供服務。家庭托顧照顧服務員及
其住所應符合以下規定：

      (一) 具有照顧服務員資格，及1,000小時以上直接服務失能
           者之經驗。

      (二) 置具有照顧服務員資格之替代照顧者。

      (三) 健康檢查合格：出示3個月內區域級(含以上)醫院或公立
醫療院所之一般體檢報告，並需包含其他體檢項目包括胸
部X光（含肺結核）、A型肝炎、B型肝炎抗原抗體、傷
寒、梅毒血清、愛滋病抗體檢查、糞便（阿米巴 痢疾、
桿菌性痢疾、寄生蟲）及其他法定傳染病等。

      (四) 住所之設施設備：

           1、提供受照顧者使用之樓地板面積，平均每人應有8平
方公尺以上；其家庭私人空間不計算在內。
           2、玄關及門淨寬度應在80公分以上。
           3、衛浴設備應有防滑措施、扶手等裝備，並保障個人隱
私。
           4、午休設施或寢室，且不得設於地下樓層，並保障個人
隱私。
           5、建築物應有良好通風及充足光線，並設有緊急照明設
備。

           6、提供基本且在有效期限內之急救箱。

      (五) 備有住所產權證明文件，土地或建物所有權非屬家庭托顧
照顧服務員所有者，應檢附當年度租約或使用同意書。

  二、服務提供單位應置專責督導人員，並得視業務需要置專任或特約行政人員、醫師、護理人員、社會工作人員或其他工作人員。

  三、建立合格之家庭托顧照顧服務員資料庫，媒合照顧服務員需托
顧服務之家庭，並提供諮詢、轉介服務。照顧服務員提供家庭托顧服務應遵循以下事項： 
(一) 服務人數含照顧服務員之失能家屬不得超過4人；除失能
家屬外，每日收托時間以12小時為限，並不得提供夜間
住宿服務。

      (二) 服務期間每年定期接受健康檢查。

      (三) 接受家庭托顧服務提供單位之督導。

      (四) 製作服務紀錄，並定期更新。

  四、服務提供單位應辦理下列事項：

      (一) 訂有行政業務管制辦法，組織分工結構明確。

      (二) 訂定工作內容、工作契約與工作守則及督導、申訴流程。

      (三) 製作個案紀錄。

      (四) 落實家庭托顧服務契約簽訂。

      (五) 辦理與落實托顧家庭考核及退出機制。

      (六) 擬定家庭托顧個別化服務處遇計畫。

      (七) 建立服務使用者意見回饋機制，並製作相關表格、紀錄。
  五、應於接到本局長期照顧管理中心派案資料起3日內進行個案訪視以評估服務需求、訂定家庭托顧個別化處遇計畫及建立個案資料檔案，並隨時更新紀錄。個案申請補助資格如有異動情形，應主動通報本局。於補助契約期滿、終止或解除之日起20日內應將相關資料檔案交予本局。服務提供單位及相關人員對個案資料負有保密義務，非經個案本人、其法定代理人或本府之同意，不得將之提供第三人或對外公開。

  六、協助照顧服務員與失能者家屬雙方有效溝通，維持良好托顧關係；協助照顧服務員與替代照顧服務員之人力調配。

  七、每週訪視托顧家庭、每月召開家庭托顧服務工作會報，以掌握
照顧服務員提供家庭托顧服務現況，適時給予輔導與協助，並
定期辦理照顧服務員個別督導、團體督導、個案研討會與服務
滿意度調查，以保障家庭托顧服務品質。

八、服務對象申請家庭托顧服務補助有下列情形之一者，照顧服務
員或相關人員應主動通報本府，自事實發生之次月起停止補助：

 (一) 死亡。

 (二) 未符合失能程度規定者。

 (三) 感染法定傳染病者。

 (四) 戶籍遷離本市轄區者。但經本局專案同意者，不在此限。

九、服務對象如於提供家庭托顧服務期間，聘有專人照顧（含外籍
看護工或幫傭者）並故意隱瞞者，一經發現即停止服務，並協
助繳回服務相關補助款項。

十、於年度內辦理至少4場宣導與招募活動、建立社區資源網絡，增進社區與民眾對家庭托顧服務之認識，進而願意參與或使用本服務。

十一、辦理社工員及家庭托顧照顧服務員至少8小時以上之職前訓練、

每年至少4次在職訓練，增進照顧服務專業知能，使失能者獲得妥善照顧，提升照顧服務品質。

十二、發掘家庭托顧照顧服務員之潛在人口，培植家庭托顧照顧服務
人力。

十三、修訂家庭托顧服務標準化作業手冊、照顧服務員提供家庭托顧
服務住所與老人住宅設施設備評估指標之建立。
十四、應配合本局辦理訪查或考核等督導稽查事宜，並對未達標準之
情形，提出改善計畫。

十六、確實運用衛生福利部照顧管理資訊系統之各項功能，需配合本府推動家庭托顧之相關工作。
柒、經費請撥、支出憑證之處理及核銷程序：

  一、本計畫經費得視服務提供單位核銷情形、中央補助金及相關規定重新依比例調整核定補助額度；服務提供單位如第1次核定經費不足，可於第2次及第3次收件期限內送件申請經費不足數。
二、每月10日前檢附領據、支出明細表及原始憑證送本府核銷(符合中央核銷簡化作業相關規定者得免付，如附表4)。另單位得依財務營運情形，最高得申請預撥核定補助經費之25％。
三、年度計畫執行結束後1個月內，填具計畫成果報告表、成果照片送本局備查。
  四、服務提供單位應自行依「薪資所得扣繳辦法」規定辦理所得稅
扣繳。
  五、服務提供單位申請支付款項時，應本誠信原則對所提出支出憑
證之支付事實及真實性負責，如有不實，應負相關責任。
六、服務提供單位所支付之經費，如有不合規定之支出，經本局審
核結果應予收回時，服務提供單位得於文到15日內提出具體理
由申復，未依限申復或申復未獲同意者，應即將該項經費繳回
本府。
七、補（捐）助經費中涉及採購事項，應依政府採購法等相關規定
辦理。
捌、督導及考核：
  一、服務提供單位接受補助後，如有特殊情況需變更計畫者，先行
文陳報本局核准後方可辦理。未依規定辦理者取消該年度補助
不予核銷，並停止補助1年。
  二、如有使用不當、偽造不實資料辦理核銷等情事，未依規定辦理
核銷者，除停止補助2年外，並依有關規定處理，情節重大者
移送司法單位。

  三、補助項目如涉及宣導相關業務時，應明確標示「廣告」2字，
      且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

  四、服務提供單位，應將補助款按核定計畫專款專用，依會計作業
程序辦理，並建立完整檔案備查。

  五、服務提供單位對委託經費運用情形，本局得派員考核，如發現
成效不佳、未依用途支出、或虛報、浮報等情事，除應繳回該
部分之補助經費外，得依情節輕重對該補助案件停止補助1年
至5年。 
  六、本局對於所撥補助款得辦理實地訪察，每年至少考核1次，就
整體效益評估及考核缺失等意見，研討改進方案。

玖、實施期間：自106年1月1日起至106年12月31日止。
拾、經費來源：本計畫之「服務使用者」所需經費，由106年度公務
預算-衛生業務-長期照顧-獎補助費-社會福利津貼及濟助項下支應；「服務提供單位」所需經費，由106年度公務預算-衛生業務-長期照顧-獎補助費-對國內團體之捐助
拾壹、其他未盡事項依相關規定辦理。
1

